## 人天明细
岗位职级 | 时间 |  |  |  |  | 总人月 | 总人天 | 岗位职级 | 总人天
[8 empty] | 资深岗位 | 60
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  |  | 高级岗位 | 192
系统策划-高级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60 | 中级岗位 | 564
系统策划-中级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60 | 总合计（人天） | 816
客户端程序-高级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60
客户端程序-中级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 120
地编-中级 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 24
原画-资深 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60
建模师 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 240
动效师-高级 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48
动效师-中级 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 96
特效师-高级 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 24
QA-中级 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 24
总合计（人天） | [5 empty] | 68 | 816

## 人员安排
ID | 岗位 | 人数 | 职级 | 人数 | 工种内容概述
1 | 系统策划 | 2 | 高级 | 1 | 猫饭功能设计、食物设计、配置表配置、角色猫咪动作设计
|  |  | 中级 | 1
2 | 客户端程序 | 3 | 高级 | 1 | 实现相关功能需求
|  |  | 中级 | 2
3 | 地编 | 1 | 中级 | 1 | 编辑场景
4 | 原画 | 1 | 资深 | 1 | 场景设计、食物制作、UI界面制作
5 | 建模师 | 5 | 中级 | 5 | 场景搭建、食物制作
6 | 动效师 | 3 | 高级 | 1 | 角色、猫咪动作制作
|  |  | 中级 | 2
7 | 特效师 | 1 | 高级 | 1 | 相关特效制作
8 | 测试 | 1 | 中级 | 1 | 功能测试
| 总人数： | 17

## 研发内容明细
编号 | 模块 | 名称 | 内容描述 | 表现制作 | 备注 | 工时预估/工作日
1 | 功能模块 | 用餐技能加成 | 预留 |  | 预留 | -
2 |  | 猫饭属性 | 1.食用猫饭后根据制作时选取的猫饭配方增加对应的属性 2.增加的属性具有时限限制（可配置） |  |  | 20
3 |  | 幸运事件 | 1.在猫饭制作过程会概率出现的事件，出现概率可配置； 2.将会按照概率给最终制作的成品增加一个前缀，根据前缀增加不同的属性，前缀概率可配置； 3.使用特殊货币可以影响出现概率和前缀概率； |  | 类似于装备附魔的功能，会在原效果上增加前缀对应的效果 | 10
4 |  | 产出猫饭道具 | 选择外卖后将会产出一个猫饭配方对应的外卖道具 |  |  | 10
5 |  | 适配猫饭动画 | 1.配合动画资产，实现猫饭全流程动画 |  |  | 30
6 |  | 配置工具支持 | 1.配方配置表 2.材料配置表 3.额外效果配置表 3.属性加成配置表 5.幸运事件配置表 （需甲方提供相应的参数）有可复用的 |  | 每个配置表需与对应功能完成引用 | 20
7 |  | 过场动画 | 厨房区域升级切换 |  |  | 30
8 |  | 猫饭UI界面搭建 | 策划负责给到全流程图、策划文案以及所有UI原型图 |  |  | 50
9 |  | 调优 | 调优测试合并代码 |  | 最终交付前的调优工作 | 50
10 | 美术模块 | 猫饭UI | 整个猫饭制作的UI |  |  | 20
|  |  | 图标 - 30+ |  |  | 15
11 |  | 交互表现 | 1.同用餐地区的交互（餐位入座） 2.同设定的NPC交互（对话） |  |  | 10
12 |  | 做菜动画制作 | 动画分镜稿，策划支持、配置和调试。有少量需自己调试 |  | 1.外带，做菜动画播放完毕后显示提示弹框即可。 2.动画需要按照精良的品质制作。 | 30
13 |  | 上菜动画制作 |  |  |  | 15
14 |  | 食用动画制作 |  |  |  | 15
15 |  | 交互艾露猫动画制作 |  |  | 气氛组 | 15
16 |  | 原画制作 | 厨房场景原画 |  |  | 20
17 |  |  | 用餐区域原画 |  |  | 15
18 |  |  | 菜的4个品类原画 |  |  | 10
19 |  |  | NPC制作原画 |  |  | 10
20 |  | 厨房场景建模制作 | 场景中包含20个模型构成 |  | 10个工作日计算 | 300
21 |  | 用餐区域场景建模制作 | 场景中包含10个模型构成
22 |  | NPC资产制作 | 建模-厨师长、厨工X2和艾露猫，尽量不做
23 |  | 特效制作 | 提供材质 |  |  | 50
24 |  | 成品菜品建模制作 | 每个品类做1个共计4个 |  |  | 40
25 | 包装项 | 配方包装设计 | 需要甲方提供相应的材料 |  |  | 10
26 |  | 场景设计 |  |  |  | 10
27 |  | NPC形象设计 |  |  |  | 10

## 研发内容明细改
编号 | 模块 | 名称 | 内容描述 | 表现制作 | 备注 | 工时预估/工作日
1 | 功能模块 | 用餐技能加成 | 预留 |  | 预留 | -
2 |  | 猫饭属性 | 1.食用猫饭后根据制作时选取的猫饭配方增加对应的属性 2.增加的属性具有时限限制（可配置） |  |  | 20
3 |  | 幸运事件 | 1.在猫饭制作过程会概率出现的事件，出现概率可配置； 2.将会按照概率给最终制作的成品增加一个前缀，根据前缀增加不同的属性，前缀概率可配置； 3.使用特殊货币可以影响出现概率和前缀概率； |  | 类似于装备附魔的功能，会在原效果上增加前缀对应的效果 | 10
4 |  | 产出猫饭道具 | 选择外卖后将会产出一个猫饭配方对应的外卖道具 |  |  | 10
5 |  | 适配猫饭动画 | 1.配合动画资产，实现猫饭全流程动画 |  |  | 30
6 |  | 配置工具支持 | 1.配方配置表 2.材料配置表 3.额外效果配置表 3.属性加成配置表 5.幸运事件配置表 （需甲方提供相应的参数）配置功能TIMI已经有了，可提供飓风使用/调用 |  | 每个配置表需与对应功能完成引用 | 20
7 |  | 过场动画 | 厨房区域升级切换 |  |  | 30
8 |  | 猫饭UI界面搭建 | 策划负责给到全流程图、策划文案以及所有UI原型图 |  |  | 50
9 |  | 调优 | 调优测试合并代码 |  | 最终交付前的调优工作 | 50
10 | 美术模块 | 猫饭UI | 整个猫饭制作的UI |  |  | 20
|  |  | 图标 - 30+ |  | 1.5个人天计算 | 45
11 |  | 交互表现 | 1.同用餐地区的交互（餐位入座） 2.同设定的NPC交互（对话） |  |  | 10
12 |  | 做菜动画制作 | 动画分镜稿，策划支持、配置和调试。材质、贴图会提供，提供一部分动效，主要是做适配工作和少量动画制作。 |  | 1.外带，做菜动画播放完毕后显示提示弹框即可。 2.动画需要按照精良的品质制作。 | 30
13 |  | 上菜动画制作 |  |  |  | 15
14 |  | 食用动画制作 |  |  |  | 15
15 |  | 交互艾露猫动画制作 |  |  | 气氛组 | 15
16 |  | 原画制作 | 厨房场景原画 |  |  | 20
17 |  |  | 用餐区域原画 |  |  | 15
18 |  |  | 菜的4个品类原画 |  |  | 10
19 |  |  | NPC制作原画 |  |  | 10
20 |  | 厨房场景建模制作 | 预计10+个左右 |  | 根据要就重新计算
21 |  | 用餐区域场景建模制作
22 |  | NPC资产制作 | 建模-厨师长、厨工X2和艾露猫，尽量不做 |  | 不做
23 |  | 特效制作 | 甲方提供相应的资产，我方负责调试。 |  |  | 25
24 |  | 场景编辑处理 |  |  |  | 20
25 |  | 成品菜品建模制作 | 每个品类做1个共计4个 |  |  | 40
26 | 包装项 | 配方包装设计 | 需要甲方提供相应的材料 |  |  | 10
27 |  | 场景设计 |  |  |  | 10
28 |  | NPC形象设计 |  |  |  | 10

## 策划
编号 | 模块 | 名称 | 内容描述 | 表现制作 | 备注 | 工时预估/工作日
1 | 策划设计 | 配方包装 | 1.食物形象； |  | 配方文本包装设计，名称、表现内容（ICON）
2.文案包装（名称、描述等）；
2 |  | 材料包装 | 1.材料形象； |  | 材料文本包装设计，名称、表现内容（ICON）
2.文案包装（名称、描述等）；
3.材料产出预设；
3 |  | UI/UX交互设计案 | 1.与功能NPC交互的界面； |  | 策划负责给到全流程图、策划文案以及所有UI原型图 外带的食物（道具），使用后是否需要界面设计
2.配方交互界面；
3.食用结束时展示界面
4 |  | 猫饭功能系统案 | 1.配方配置结构； |  | 实现结构需求，满足猫饭所有配置 根据一直需求做出的结构，若后续需求调整，对应结构将会做出调整
2.材料配置结构；
3.幸运事件配置结构；
4.属性加成配置支持（预留）；
5.额外效果配置支持（预留）；
6.菜品品级配置结构；
7.烹饪动画配置结构；
8.用餐技能配置支持（预留）；
9.猫饭道具（外带）配置支持（预留）；
5 |  | 猫饭产出投放设计 | 1.材料投放设计； |  | 配合提供的资料，进行投放预估，设计投放公式及相关数值
6 |  |  | 2.数值投放设计；
7 |  | NPC交互设计 | 1.常态表现及AI； |  | 猫饭交互区域的NPC表现设计
2.交互表现及AI；
8 |  | 配置 | 1.配方配置（文本展示、图片展示、及其他功能性配置）
2.材料配置（文本展示、图片展示、及其他功能性配置）
3.材料投放配置
4.猫饭流程动画配置
5.NPC AI配置