## 内部研发任务明细
编号 | 模块 | 名称 | 描述 | 备注
1 | 载具 | 载具移动 | 功能调整为自动移动逻辑
2 |  | 车内移动 | 是否固定玩家位置？
3 |  | 载具弱点 | 射击载具不同的位置，做伤害系数处理，并产生不同结果的功能（爆胎等效果）
4 |  | 子弹补充 | 在车辆行经过程中通过XX手段补充（具体表现待设计）
5 |  | 载具受击效果 | 同步到玩家的受击表现
6 |  | 载具受损表现 | 根据载具HP值，添加对应的特效表现
7 |  | 载具修复 | 修复载具以损失HP值，具体表现待定
8 | 战斗 | BOSS AI逻辑 | 机制及功能(攻击、迂回等)
9 |  | 跟随者AI逻辑 | 机制及功能(攻击、迂回等)
10 |  | BOSS阶段 | 根据BOSS剩余血量，做出AI行为和表现的区别
11 |  | 根据玩家人数调节难度 | 只做数值、生成敌人数上的区别
12 |  | 载具碰撞功能 | 伤害及表现
13 |  | 普通/困难两个难度 | 增加数值难度，增加AI攻击频率
14 |  | 障碍物功能 | 障碍物实现
15 |  | 特殊技能 | 甲方视频右中部分存在技能图标，我方是否需要制作技能 | 可以做，但是要考虑工时和实现难度
16 |  | NPC刷新点功能 | 刷新怪物的功能，用于关卡投放使用
17 | 关卡 | 地图及关卡流程 | 为村庄、平原、山地三个阶段规划流程
18 |  | 白盒制作/地面编辑
19 | 表现 | 分镜设计 | boss出场、新区域演绎、boss阶段演绎、流程结束演绎（成功/失败）
20 |  | 分镜实现及配置
21 | 其他 | 文案 | 流程中的文案撰写，例如：开车NPC互动剧本（战斗引导）、敌方互动剧本
22 |  | 音效
23 |  | 多余功能处理 | 测试项目基于吃鸡项目进行修改，将多余的功能隐藏
24 | 战斗表现同步 | 友军模型同步 | 位置、动作、所持物模型
25 |  | 射击同步 | 做优化
26 |  | 友军释放技能同步 | 做优化
27 | 美术需求 | 玩家模型 |  | 1.需要确认相关资产是否制作，不制作则以白模或者已有的吃鸡资产；
28 |  | 玩家动画 | 常态、瞄准射击等相关动画
29 |  | BOSS模型
30 |  | BOSS载具模型 | 车辆是否只需要一个模型？
31 |  | BOSS全套动画
32 |  | BOSS相关特效
33 |  | 载具模型（玩家载具）
34 |  | 载具特效（玩家载具）
35 |  | 载具NPC模型
36 |  | 载具NPC动画
37 |  | 杂兵1模型
38 |  | 杂兵1载具模型
39 |  | 杂兵1全套动画
40 |  | 杂兵1相关特效
41 |  | 杂兵2模型
42 |  | 杂兵2载具模型
43 |  | 杂兵2全套动画
44 |  | 杂兵2相关特效
45 |  | 木栏模型
46 |  | 木栏破碎特效
47 |  | 木箱模型
48 |  | 木箱破碎特效
49 |  | 特效

## 外部研发内容明细
编号 | 模块 | 名称 | 内容描述 | 表现制作 |  | 备注 | 工时预估/工作日
1 | 载具系统 | 载具移动 | 实现载具根据路线移动的逻辑； 需要支持可配置载具移动路线； | 基础 | 白模车辆移动； |  | 10
|  |  |  | 标准 | 制作车辆模型，车辆移动时轮胎运动表现同步；
|  |  |  | 精良 | 特效补齐、包括轮胎接触地面特效、尾气特效等； |  | 20
2 |  | 载具属性 | 实现载具相关数值的功能，并开放参数进行配置； |  |  | 速度值、生命值等等（不能翻车） | 5
3 |  | 载具弱点功能 | 射击载具不同的位置，做伤害系数处理，并产生不同结果的功能（爆胎等效果） | 基础 | 无特效、音效增强表现 | 增强游戏性 | 5
|  |  |  | 标准 | 基本的击中火花特效，所有集中效果复用
|  |  |  | 精良 | 多种击中火花、击中音效、轮胎爆炸特效 |  | 10
4 |  | 子弹补充 | 在车辆行经过程中通过无人机手段补充（在路径中会出现补给无人机） | 基础 | 白模无人机，无其他美术加持 | 具体表现待设计 | 2
|  |  |  | 标准 | 制作无人机模型、音效
|  |  |  | 精良 | 无人机飞行相关特效、动画 |  | 10
5 |  | 载具受击效果 | 同步到玩家的受击表现 | 基础 | 载具收到伤害，同步到玩家摄像机的特效 | 增强表现 | 5
|  |  |  | 标准 | 音效添加：载具撞击音效、载具受击后玩家的音效
|  |  |  | 精良 | 多种玩家摄像机特效及音效，根据载具受到的伤害值判断 |  | 10
6 |  | 载具受损表现 | 根据载具HP值，添加对应的特效表现 | 基础 | 载具HP为0时的爆炸特效 | 增强表现 | 5
|  |  |  | 标准 | 根据载具HP，分为2个阶段：轻微受损、严重受损的烟雾特效
|  |  |  | 精良 | 添加特效插槽，新增2个火焰特效，配合阶段特效进行表现 |  | 7
7 |  | 载具修复 | 修复载具以损失HP值 | 基础 | 无动画、无模型，类似使用技能对载具进行修复 | 使用无人机进行修复和补寄 | 1
|  |  |  | 标准 | 增加修复道具模型
|  |  |  | 精良 | 增加使用修复道具的动画 |  | 5
8 |  | 载具碰撞功能 | 伤害及表现 |  |  |  | 2
|  | 载具人物动画适配 | 载具上人物动作根据玩家操作进行动画播放 | 基础 | 固定动作 | 表现质量越高，动画调试越久 | 10
|  |  |  | 标准 | 瞄准转向同步
|  |  |  | 精良 | 所有动画的适配，包括射击、受击等 |  | 30
9 | 枪械系统 | 枪械射击实现 | 子弹属性、伤害数值、后坐力数值、枪械基础属性 |  |  | 1.局内功能按钮（瞄准、射击、切换枪械等）； 2.枪械功能框架实现； 3.载具上使用枪械适配； | 20
10 |  | 枪械表现 | 特效动画等 | 基础 | 枪械射击动画、换弹动画 |  | 5
|  |  |  | 标准 | 切枪动画、射击枪口特效
|  |  |  | 精良 | 退壳动画、射击后枪口特效等等 |  | 10
11 |  | 枪械属性 | 开放枪械相关参数，进行数值配置
12 |  | 枪械设计 | 手枪 | 标准 | 枪械模型 |  | 1
|  |  | 冲锋枪 | 标准 | 枪械模型 |  | 1
|  |  | 突击步枪 | 标准 | 枪械模型 |  | 1
13 | 怪物相关功能 | BOSS AI逻辑 | 机制及功能(攻击、迂回等) | 基础 | 基础的攻击逻辑 | 配合自动驾驶，有很多复杂的逻辑需要处理 | 20
|  |  |  | 标准 | 配合追击载具表现的逻辑（迂回逻辑等）
|  |  |  | 精良 | 多种载具运动逻辑，增强变现 |  | 60
14 |  | 杂兵AI逻辑 | 机制及功能(攻击、迂回等) | 基础 | 基础的攻击逻辑 | 配合自动驾驶，有很多复杂的逻辑需要处理 | 5
|  |  |  | 标准 | 配合追击载具表现的逻辑（迂回逻辑等）
|  |  |  | 精良 | 新增多种适配所有杂兵类型载具运动逻辑，增强表现 |  | 5
15 |  | BOSS阶段 | 根据BOSS剩余血量，做出AI行为和表现的区别 | 基础 | 数值变化 |  | 3
|  |  |  | 标准 | 根据需求三个阶段，制作3套AI逻辑
|  |  |  | 精良 | 增加枪械模型资产，用于不用阶段BOSS所使用，并对BOSS的载具添加特效，用于不用阶段的美术表现 |  | 10
16 |  | 敌人死亡效果 | 死亡时的动画表现 | 基础 | 无动画效果，HP为0，敌兵模型使用物理效果 |  | 1
|  |  |  | 标准 | 增加一种中弹动画，播放完毕敌兵模型使用物理效果
|  |  |  | 精良 | 增加多种中弹动画，做出差异性 |  | 3
17 | 战斗相关功能 | 普通/困难两个难度 | 增加数值难度，增加AI攻击频率 |  |  |  | 10
18 |  | 障碍物功能 | 障碍物实现 | 基础 | 障碍物白模 |  | 5
|  |  |  | 标准 | 障碍物模型制作
|  |  |  | 精良 | 障碍物受损特效制作 |  | 7
19 |  | 特殊技能 | 甲方视频右中部分存在技能图标，我方是否需要制作技能 |  |  | 可以做，但是要考虑工时和实现难度 （先不做，DEMO过了再和甲方商讨）
20 |  | NPC刷新点功能 | 刷新怪物的功能，用于关卡投放使用 |  |  |  | 3
21 | 关卡 | 地图及关卡流程 | 为村庄、平原、山地三个阶段规划流程 | 基础 | 场景模型都为白模 | 关卡加载问题处理 | 5
|  |  |  | 标准 | 制作场景模型
|  |  |  | 精良 | 制作场景特效
22 |  | 白盒制作/地面编辑 |  |  |  | 关卡实际长度，车辆全程移动速度
23 |  | 障碍物 | 互动性障碍物*3，普通障碍物*3 | 基础 | 场景模型都为白模 | 互动性障碍物会对车辆造成伤害，普通障碍物车可撞毁增加视觉效果 | 2
|  |  |  | 标准 | 制作场景模型
|  |  |  | 精良 | 制作场景特效 |  | 2
24 | 表现 | 分镜设计 | boss出场、新区域演绎、boss阶段演绎、流程结束演绎（成功/失败）
25 |  | 分镜实现及配置
26 | 其他 | 文案 | 流程中的文案撰写，例如：开车NPC互动剧本（战斗引导）、敌方互动剧本 |  |  | 播放条件实现 | 5
27 |  | 音效 | 背景音乐、相关音效，NPC旁白 | 基础 | 无 |  | 2
|  |  |  | 标准 | 上述功能所需音效制作
|  |  |  | 精良 | 背景音效、环境音效、角色互动配音 |  | 5
28 |  | 难度调节 | 只做数值、生成敌人数上的区别 |  |  | 多人模式下和困难模式下难度的配置
29 | 战斗表现同步 | 友军模型同步 | 位置、动作、所持物模型 |  |  |  | 10
30 |  | 射击同步 | 做优化
31 |  | 友军释放技能同步 | 做优化 |  |  | 先不做，DEMO过了再和甲方商讨
32 | 美术需求 | 玩家模型 |  |  |  | 是否需要制作？
33 |  | 玩家动画 | 常态、瞄准射击等相关动画
34 |  | BOSS模型
35 |  | BOSS载具模型 | 车辆是否只需要一个模型？
36 |  | BOSS全套动画
37 |  | BOSS相关特效
38 |  | 载具模型（玩家载具）
39 |  | 载具特效（玩家载具）
40 |  | 载具NPC模型
41 |  | 载具NPC动画
42 |  | 杂兵1模型
43 |  | 杂兵1载具模型 | 卡车，敌人在车斗里对玩家进行攻击
44 |  | 杂兵1全套动画
45 |  | 杂兵1相关特效
46 |  | 杂兵2模型
47 |  | 杂兵2载具模型 | 改装四轮摩托，装备了冲撞武器
48 |  | 杂兵2全套动画
49 |  | 杂兵2相关特效
50 |  | 杂兵3模型
51 |  | 杂兵3载具模型 | 两轮摩托车，两人摩托
52 |  | 杂兵3全套动画
53 |  | 杂兵3相关特效
54 |  | 障碍物模型 | 铁桶、XXX,XXX
55 |  | 障碍物破碎特效 | 木箱、草堆、XXXX
56 |  | 无人机模型
57 |  | 无人机全套动画
58 |  | 无人机相关特效
59 |  | 特效
[6 empty] | DEMO质量 | 总工时 | 功能实现 | 美术资源
[6 empty] | 基础 | 132 | 132 | 0
[6 empty] | 标准 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 精良 | 0 | 0 | 0